## Sheet1
序号 | 单位 | 安全编码 | 在施工程名称 | 在施工程作业范围 | 工程规模 | 安全总监 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 工程位置 | 实际开工时间 | 计划竣工时间 | 当前工程进度 | 当前工程状态 | 当前风险等级 | 当前风险判断理由 | 梳理时间 | 下次梳理时间 | 下次梳理重点 | 备注
1 | 13120013508G01 | 24-11-XL-0500-22-010-00 | 安徽芜湖1000kV变电站～铜北500kV线路工程 | 否 | 线路总长约79.1km，全线双回路架设。杆塔总数188基，其中直线塔110基，耐张塔78基。无拆旧 | 黄蒙18110995457 | 建设分公司 | 安徽电力工程监理有限公司 | 安徽送变电工程公司 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 已开工 | 2022-11-25 | 基础完成187基；组塔完成119基；架线完成15,629km | 基础阶段、组塔阶段、架线阶段 | 中风险 | 近期有二级及三级风险作业 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 该工程近期作业包含8+2工况，已安排值班员重点关注。/该工程近期进行组塔及架线作业，应重点关注。4月中旬有二级风险跨越 | 123